## Sheet1
2024届毕业生企业实践3+1（高新校区）工作推进表
序号 | 时间节点 | 具体工作 | 责任部门 | 备注
1 | 2023年7月14日前 | 建立企业实践指导教师队伍，指定专人负责实习企业审核、三方协议签订与收取、学生实习审批等环节工作。 | 各分院
2 | 2023年7月14日前 | 召开全体毕业生企业实践动员大会 | 各分院
3 | 2023年7月17日前 | 制定企业实践基本教学文件（指导书、任务书等），完成校友邦开课。 | 各分院
4 | 2023年7月17日 | 上报企业实践3+1工作实施方案 | 各分院
5 | 2023年8月14日前 | 确定实习企业的学生上报相关材料 | 各分院 | 学生上交扫描件，审核程序及要求不变。
6 | 2023年8月18日前 | 完成对学生上交材料的审核 | 各分院 | 审核合格的学生在办理完相关手续后，可于8月21日直接到实习企业报到。
7 | 2023年8月18日 | 上报未确实实习企业学生名单 | 各分院
8 | 2023年8月21-22日 | 对未确定实习岗位的学生进行补充动员，学院为学生提供实习岗位供学生选择。 | 各分院 | 线上
9 | 2023年8月25-27日 | 序号8学生上交实习相关材料，分院对学生上交材料进行审核。 | 各分院 | 学生上交电子版扫描件，审核程序及要求不变。
10 | 2023年8月28日 | 安排序号8学生到校外实践教学基地进行企业实践 | 各分院
11 | 2023年8月31日 | 上报实习相关情况统计表最终版 | 各分院
12 | 2023年9月1-7日 | 制定第七学期走访方案，上报走访预算，申请走访经费。 | 各分院
13 | 2023年9月8-18日 | 审核走访路线合理性及走访经费预算 | 教务处 财务处
14 | 2023年9-11月 | 第七学期实习走访 | 各分院
15 | 走访结束一周内 | 走访经费报销 | 各分院
16 | 与非试点专业毕业实习同步进行，具体时间以毕业实习工作安排为准。 | 制定第八学期走访方案，上报走访预算，申请走访经费。 | 各分院
17 |  | 审核走访路线合理性及走访经费预算 | 教务处 财务处
18 |  | 第八学期实习走访 | 各分院
19 |  | 走访经费报销 | 各分院
20 |  | 学生返校 | 各分院
21 |  | 实习答辩 | 各分院
22 |  | 上报实习情况统计表最终版及通过走访签订校外实践教育基地统计表 | 各分院
23 |  | 召开实习师生座谈会和总结大会 | 各分院
24 |  | 召开校级实习师生座谈会 | 学校毕业实习工作领导小组