## Sheet1
附件2
2026毕业实习工作推进表
序号 | 时间节点 | 具体工作 | 责任部门 | 备注
1 | 2025年12月25日前 | 学校调整毕业实习工作领导小组 | 学校毕业实习工作领导小组
2 | 2025年12月26日前 | 各分院调整毕业实习工作领导小组 | 各分院
3 | 2025年12月26日前 | 建立毕业实习指导教师队伍，指定专人负责实习企业审核、三方协议签订与收取、学生实习审批等环节工作。 | 各分院
4 | 2025年12月26日前 | 制定毕业实习基本教学文件（指导书、任务书等），完成校友邦开课。 | 各分院
5 | 2025年12月26日前 | 召开全体毕业生毕业实习动员大会 | 各分院 | 线下
6 | 2025年12月31日前 | 参加就业岗位实习和自主选择企业实习的学生上交相关材料（第一批） | 各分院 | 学生可上交材料扫描件
7 | 2025年12月31日前 | 对学生上交材料进行审核 | 各分院 | 审核合格的学生在办理完相关手续后，可于2026年3月2日直接到实习企业报到。
8 | 2026年1月4日 | 上报毕业实习工作实施方案并上交毕业实习情况统计表 | 各分院
9 | 2026年2月27日前 | 放假期间确定实习企业的学生上交相关材料（第二批） | 各分院 | 学生上交材料扫描件
10 | 2026年3月1日前 | 对学生上交材料进行审核 | 各分院 | 此时间节点前通过审查并办理完相关手续的学生，可于2026年3月2日直接到实习企业报到。
11 | 2026年3月2日 | 上交毕业实习情况统计表（与序号8相同，统计时间截止开学前一周情况）及返校学生名单 | 各分院
12 | 2026年3月2日前 | 未确定实习企业的学生返校 | 各分院
13 | 2026年3月2-3日 | 对返校学生进行补充动员 | 各分院
14 | 2026年3月4日 | 学生上交实习相关材料，分院对学生上交材料进行审核。（第三批） | 各分院 | 学生上交材料纸质版，审核程序及要求不变。
15 | 2026年3月5-6日 | 安排学生到校外实践教学基地进行毕业实习 | 各分院
16 | 2026年3月9日 | 上报毕业实习相关情况统计表 | 各分院
17 | 2026年3月9-15日 | 制定走访方案，上报走访预算，申请走访经费。 | 各分院
18 | 2026年3月16-20日 | 审核走访路线合理性及走访经费预算 | 教务处 财务处
19 | 2026年4-5月 | 毕业实习走访 | 各分院
20 | 走访结束一周内 | 走访经费报销 | 各分院
21 | 2026年6月6-7日 | 学生返校 | 各分院
22 | 2026年6月10-11日 | 毕业实习答辩 | 各分院
23 | 2026年6月15日 | 上报毕业实习情况统计表最终版及通过走访签订校外实践教育基地统计表 | 各分院
24 | 2026年6月18日前 | 召开毕业实习师生座谈会和总结大会 | 各分院
25 | 2026年6月19日前 | 召开校级毕业实习师生座谈会和总结大会 | 学校毕业实习工作领导小组